## W1
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <11/05/2026-17/05/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Họp nhóm thảo luận và định hướng đề tài | Cả nhóm | Completed | Thực hiện 3 buổi họp liên tiếp (13/5, 15/5, 17/5) để tìm kiếm, đánh giá ý tưởng làm dự án tốt nghiệp.
2 | Phân tích sơ bộ tính khả thi của đề tài hệ thống thi | Sang, Minh | Completed | Nghiên cứu nhu cầu thực tế về một nền tảng luyện tập code và thi trắc nghiệm tại trường.
3 | Phác thảo sơ bộ các phân hệ chính của hệ thống | Hoàng Anh, Đức | Completed | Xác định sơ bộ các cấu trúc phần: Thi trắc nghiệm (FE) và Thi thực hành lập trình (PE).
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Chưa chốt được phạm vi công nghệ cụ thể cho dự án | Cả nhóm | Completed | Sẽ chuẩn bị nội dung thảo luận để tham vấn ý kiến từ Mentor vào tuần kế tiếp.
Pending
Pending
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Làm việc và trao đổi trực tiếp với Mentor | Cả nhóm | 2026-05-19 | Nhận feedback và chỉnh sửa hướng đi của đề tài.
2 | Tạo form khảo sát thu thập yêu cầu (Requirements) | Hoàng Anh, Đức | 2026-05-20 | Khảo sát sinh viên về các khó khăn khi thi FE/PE.
3 | Chốt danh sách các môn học sẽ triển khai ứng dụng | Sang, Minh | 2026-05-24 | Lọc các môn lập trình cốt lõi để đưa vào hệ thống.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Đảm bảo tất cả thành viên tham gia họp đầy đủ đầu dự án | Hoàng Anh | 2026-05-17 | Tuần 1 cả nhóm tham gia họp đầy đủ, đúng giờ.

## W2
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <18/05/2026-24/05/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Thảo luận hướng đi của đề tài với Mentor | Cả nhóm | Completed | Họp ngày 19/5 để nghe Mentor nhận xét, định hướng lại giải pháp công nghệ.
2 | Xây dựng và triển khai Form khảo sát Requirements | Hoàng Anh, Đức | Completed | Tạo form ngày 20/5 thu thập ý kiến sinh viên để làm cơ sở phân tích yêu cầu.
3 | Họp chốt phạm vi chức năng cốt lõi và môn học áp dụng | Sang, Minh | Completed | Họp ngày 24/5: Thống nhất cấu trúc bài toán đạt 70%, chốt 3 môn học áp dụng gồm PRF, PRO, CSD. Thảo luận các vị trí áp dụng AI.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Việc phân chia vai trò (Roles) ban đầu giữa các thành viên còn chồng chéo, chưa tối ưu hóa năng suất (BE, FE, BA, Test). | Cả nhóm | Completed | Tiến hành thảo luận nội bộ để tái cơ cấu nhiệm vụ, phân bổ vai trò chi tiết cho Hoàng Anh, Việt Đức, Viết Sang, Duy Hưng, Quốc Minh dựa trên đúng thế mạnh chuyên môn.
2 | Phạm vi và tính khả thi của các ý tưởng nghiên cứu AI (AI Research) còn mông lung, chưa rõ ràng. | Cả nhóm | Completed | Thiết lập file Excel liệt kê cụ thể tất cả các tính năng dự kiến, đánh giá tính khả thi và xếp thứ tự ưu tiên các đề tài để chốt hướng đi báo cáo Mentor.
Pending
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Xây dựng sơ đồ bối cảnh (Context Diagram) và sơ đồ cây tính năng | Cả nhóm | 26/05/0202 | Vẽ cấu trúc Feature Tree cho toàn hệ thống.
2 | Bắt đầu triển khai viết tài liệu Report 1 | Đức, Hoàng Anh | 2026-05-28 | Hoàn thiện phần giới thiệu lý do chọn đề tài và bối cảnh.
3 | Nghiên cứu giải pháp tích hợp AI chi tiết | Cả nhóm | 2026-05-28 | Nghiên cứu API của các mô hình AI lớn hiện nay.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần đẩy nhanh tiến độ làm tài liệu vì mốc Report 1 sắp đến | Hoàng Anh | 2026-05-24 | duy trì tiến độ họp và làm việc nghiêm túc, đi đủ 100%.

## W3
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <25/05/2026-31/05/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Hoàn thiện giải pháp triển khai và áp dụng AI | Cả nhóm | Completed | Họp ngày 26/5 và 28/5 để chốt kiến trúc mô hình AI làm Virtual TA hỗ trợ gợi ý lỗi code.
2 | Thiết kế sơ đồ Context Diagram và Feature Tree | Cả nhóm | Completed | Đã vẽ xong sơ đồ bối cảnh và cây tính năng của hệ thống FEH tổng quan.
3 | Xây dựng tài liệu Report 1 và phác thảo Use Case | Minh, Hoàng Anh | Completed | Hoàn thiện nội dung văn bản Report 1, vẽ các sơ đồ Use Case sơ bộ cho các tác nhân.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Bất cập trong kiến trúc tác nhân: Thừa vai trò Giảng viên (Lecturer) trong khi hệ thống gắn mác AI nhưng lại thiếu Actor AI. | Minh, Đức | Completed | Theo góp ý của Mentor, nhóm quyết định loại bỏ hoàn toàn role Lecture, định vị hệ thống là nền tảng tự học và đưa AI đóng vai trò tác nhân tạo ngân hàng câu hỏi (Question Bank).
2 | Vấn đề thiếu nguồn dữ liệu (Data) từ phía nhà trường khiến hệ thống không thể vận hành theo luồng thông thường. | Cả nhóm | Completed | Thay đổi giải pháp: Chuyển sang thu thập dữ liệu đề thi công khai từ hệ thống FLM để làm giàu tài nguyên, cho phép sinh viên tự vào tạo đề.
3 | Xác định mục tiêu dự án quá xa thực tế, chưa định hình được cơ chế quản lý và so sánh Test Case cho bài thi lập trình (PE). | Hoàng Anh ,Sang | Completed | Rút ngắn phạm vi: Tập trung định nghĩa rõ ràng cấu trúc Input/Output của Test Case, xây dựng thuật toán so sánh chính xác kết quả code của sinh viên, ưu tiên phát triển chức năng chấm điểm (MVP của dự án).
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Chỉnh sửa, tối ưu giải pháp AI và hoàn thiện Report 1 | Minh, Hoàng Anh | 2026-06-04 | Sửa đổi theo các góp ý mới của các thành viên.
2 | Nghiên cứu cấu trúc và phân công làm Report 2 (Plan) | Sang | 2026-06-05 | Lên kế hoạch quản lý tiến độ và phân chia công việc.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Khen ngợi tinh thần làm việc tích cực, họp 2 buổi/ngày 28/5 | Hoàng Anh | 2026-05-31 | Cả nhóm phối hợp rất tốt để kịp tiến độ tài liệu.

## W4
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <01/06/2026-07/06/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Chỉnh sửa sơ đồ Context, Feature Tree và giải pháp AI | Sang, Hoàng Anh | Completed | Cập nhật và tối ưu hóa lại các sơ đồ cây tính năng cốt lõi (họp ngày 3/6 và 4/6).
2 | Hiệu chỉnh nội dung tài liệu Report 1 (Introduction) | Minh | Completed | Đã sửa đổi xong các phần text theo định hướng thiết kế mới của hệ thống.
3 | Nghiên cứu phân công công việc làm tài liệu Report 2 | Sang | Completed | Phân tích cấu trúc tài liệu quản lý dự án, ước lượng nỗ lực (họp ngày 5/6).
4 | Thiết kế Database vật lý và hoàn thiện sơ đồ Use Case | Đức, Minh | Completed | Vẽ chi tiết đặc tả Use Case cho từng phân hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu trên MongoDB.
5 | Nghiên cứu thiết kế ERD | Cả nhóm | Completed | Khảo sát cấu trúc thực thể để chuẩn bị chuyển dịch sang NoSQL.
Chưa kiểm soát được chất lượng đề thi trắc nghiệm (FE) khi để AI tự động tạo (nguy cơ AI sinh đáp án sai).
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Chưa kiểm soát được chất lượng đề thi trắc nghiệm (FE) khi để AI tự động tạo (nguy cơ AI sinh đáp án sai). | Đức | Completed | Nghiên cứu giải pháp thiết lập cấu hình chặt chẽ (Prompt Engineering) để kiểm soát dữ liệu FE đầu ra của AI; gửi phương án kỹ thuật cho Mentor trước 24h theo yêu cầu.
2 | Sản phẩm thiếu tính cá nhân hóa, việc chấm điểm lập trình PE nếu chỉ chạy Test Case thông thường sẽ bị trùng lặp với các hệ thống trên mạng. | Minh | Pending | Tìm ra giải pháp mới: Áp dụng Vector hóa dữ liệu đầu vào và xây dựng module AI chuyên sâu để đưa ra đánh giá, nhận xét chất lượng mã nguồn của sinh viên (cá nhân hóa sản phẩm). Lập bài toán kinh tế về chi phí token.
3 |  |  | Pending
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Nghiên cứu cấu trúc và chuẩn bị nội dung làm Report 3 | Sang, Đức | 2026-06-15 | Tìm hiểu cấu trúc đặc tả yêu cầu phần mềm SRS.
2 | Tiếp tục phát triển cấu trúc Database & Thiết kế màn hình | Hoàng Anh, Minh | 2026-06-15 | Xây dựng giao diện wireframe cơ bản cho các tính năng cốt lõi.
3 | Thiết kế ERD | Cả Nhóm | 2026-06-15 | Thiết kế các bảng/collection lưu trữ dữ liệu.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc họp nhóm | Hoàng Anh | 2026-06-07 | Leader nhắc nhở phê bình thành viên vắng họp không lý do.

## W5
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <08/06/2026-14/06/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Nghiên cứu độc lập tài liệu cấu trúc Report 3 (SRS) | Hoàng Anh, Minh | Pending | Đọc tài liệu mẫu SRS, phân tích cách viết đặc tả các luồng nghiệp vụ chức năng chính.
2 | Phát triển sơ đồ ERD cấu trúc thực thể Database | Sang, Đức | Pending | Phác thảo cấu trúc quan hệ giữa Ngân hàng câu hỏi, Đề thi, và Lịch sử nộp bài của sinh viên.
3 | Xây dựng bố cục Mockup giao diện người dùng cơ bản | Hưng | Pending | Vẽ wireframe cho màn hình Dashboard của sinh viên và giao diện quản lý của Giảng viên.
liệu Report 2 và Report 3 bị thiếu hụt nhiều thành phần cốt lõi và chưa đúng biểu mẫu chuẩn của Mentor.
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Tài liệu Report 2 và Report 3 bị thiếu hụt nhiều thành phần cốt lõi và chưa đúng biểu mẫu chuẩn của Mentor. | Cả nhóm | Completed | Khẩn trương bổ sung cấu trúc WBS, Risk Management vào Report 2; hoàn thiện sơ đồ Use Case, ERD, Swimlane/Activity Diagram và xây dựng Business Rules (BR) làm cơ sở ràng buộc nghiệp vụ.
2 | Dự án đối mặt với rủi ro lớn: Mentor cảnh báo sẽ đánh trượt (FAIL) nếu hệ thống không đáp ứng đủ 4 yêu cầu AI nghiêm ngặt. | Cả nhóm | Completed | Tập trung nguồn lực thiết kế sâu cho 3 Agent (Agent 1: Check trùng ngữ nghĩa đề; Agent 1+2: Đánh giá độ chính xác tập dữ liệu; Agent 3: Đánh giá chất lượng code) và viết báo cáo phân tích kinh tế cho tính năng cá nhân hóa.
3 | 3 Tiến độ thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database) bị chậm, gây ảnh hưởng đến cấu trúc Sequence Diagram (sai quy tắc đặt tên method/message). | Cả nhóm | In Progress | Đẩy nhanh tiến độ làm Report 3 và Report 4, tập trung tối đa vào phần thiết kế Database vật lý để chuẩn bị cho buổi Review với Hội đồng vào Tuần 7 - Tuần 8.
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Họp rà soát, phân tích sâu lại toàn bộ sơ đồ ERD | Sang, Minh, Hoàng Anh | 2026-06-17 | Đồng bộ và chốt cấu trúc cơ sở dữ liệu.
2 | Cấu hình Base Code dự án .NET Core và quản trị Git | Sang, Hoàng Anh | 2026-06-16 | Tạo repository, thiết lập project architecture.
3 | Sửa đổi đồng bộ bộ 3 tài liệu Report 1, 2, 3 | Cả nhóm | 2026-06-18 | Chỉnh sửa toàn diện theo cấu trúc hệ thống thực tế.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tập trung cao độ cho tuần tiếp theo vì có rất nhiều task nặng | Hoàng Anh | 2026-06-14 | Lên lịch họp dày hơn cho tuần sau để dứt điểm phần thiết kế.

## W6
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <15/06/2026-21/06/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Nghiên cứu xây dựng tài liệu Report 3 (SRS) | Hoàng Anh, Minh | In Progress | Viết đặc tả chi tiết luồng nghiệp vụ (Screen flow) dựa trên hệ thống tính năng .
2 | Khởi tạo cấu hình mã nguồn Code và Git Repository | Sang , Hoàng Anh | Completed | Đã thiết lập dự án 4 tầng (.NET 8 Clean Architecture), phân chia nhánh Git (ngày 16/6).
3 | Tái phân tích sơ đồ ERD và Thiết kế lại Database | Cả nhóm | Completed | Họp ngày 17/6 phân tích erd. Ngày 18/6 tiến hành thiết kế lại Database tối ưu cho cấu trúc lưu trữ MongoDB.
4 | Xây dựng tài liệu Mockup giao diện màn hình cơ bản | Hưng , Sang , Đức | In Progress | Triển khai vẽ giao diện IDE làm bài PE và màn hình thi trắc nghiệm (ngày 15/6, 16/6, 18/6).
5 | Cập nhật và sửa đổi đồng bộ Report 1, 2, 3 | Cả nhóm | Completed | Họp tổng lực ngày 18/6 dọn dẹp các lỗi logic tài liệu, chuẩn bị cho các mốc review tiếp theo.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Toàn bộ sơ đồ Use Case (UC) bị đánh giá sai nghiêm trọng về cấu trúc kỹ nghệ (vẽ theo kiểu liệt kê chức năng cũ, sai quy tắc điều hướng mũi tên Actor). | Đức | Completed | Tiến hành đập đi vẽ lại toàn bộ sơ đồ UC, tách nhỏ thành các chức năng chuẩn hóa, rà soát lại quy tắc sử dụng mũi tên cho Primary và Secondary Actor.
2 | Sơ đồ ERD hiện tại bị "lệch pha", hoàn toàn không cấu hình và hỗ trợ được cho các kịch bản luồng đi của Use Case. | Cả Nhóm | Pending | Họp nhóm ngày 17/6 phân tích lại ERD và hoàn thành thiết kế lại Database vào ngày 18/6 dựa trên cấu trúc các Use Case mới đã sửa đổi.
3 | Ước lượng nỗ lực (Effort Estimation - 325 man-day) trong Report 2 chưa hợp lý, thiếu sự cân bằng giữa các khâu. | Đức | Completed | Sửa đổi lại tài liệu Report 2, thực hiện tính toán lại effort tích hợp đồng đều cả coding và testing (đảm bảo nỗ lực dành cho testing tương đương coding).
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Đóng gói hoàn thiện và kiểm tra chất lượng Report 3 | Cả Nhóm | 2026-06-24 | Rà soát kỹ trước khi nộp bản SRS cuối cùng.
2 | Bắt đầu nghiên cứu viết tài liệu Report 4 (SDS) | Hoàng Anh,Đức | 2026-06-28 | Chuẩn bị vẽ sơ đồ lớp chi tiết (Class) và sơ đồ tuần tự (Sequence).
3 | Triển khai viết mã nguồn Sprint 1 | Hoàng Anh , Sang. | 2026-06-28 | Code các module cơ bản: Đăng nhập (Auth), Profile, Quản lý ngân hàng câu hỏi.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với việc vắng họp không phép | Hoàng Anh | 2026-06-21 | Leader đề xuất trừ điểm contribution trực tiếp vào cuối kỳ đối với thành viên vi phạm kỷ luật.

## W7
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <22/06/2026-28/06/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Hoàn thiện nền tảng Auth Backend | Hoàng Anh | In Progress | Khởi tạo Auth API .NET và phân quyền cơ bản cho Sprint 1.
2 | Phân tích rủi ro, chi phí AI và lưu trữ | Đức, Minh | In Progress | Bổ sung risk/cost vào R2; xác định token, storage và khả năng mở rộng.
3 | Khảo sát đặc điểm tài liệu đầu vào | Minh, Sang | In Progress | Lập mẫu đo số trang, số từ, hình ảnh, dung lượng và token của tài liệu.
4 | Bổ sung tạo câu hỏi/đề thủ công vào Feature Tree | Đức | Completed | Phân biệt nội dung do AI sinh với câu hỏi và đề do Admin tạo thủ công.
5 | Mô tả đầy đủ luồng học và làm bài của Student | Đức, Hưng | In Progress | Đồng bộ Feature Tree, Use Case, Activity Diagram và nội dung R3.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Chưa có số liệu chi phí AI, lưu trữ và token. | Minh | Pending | Thực nghiệm trong W8; không chờ hệ thống hoàn thiện mới đánh giá.
2 | Prompt chưa có cơ sở chứng minh đã được tối ưu. | Minh | In Progress | So sánh token, chi phí và chất lượng đầu ra trên cùng bộ dữ liệu.
3 | Report chưa phản ánh đủ luồng Student và tạo đề thủ công. | Đức | In Progress | Cập nhật R2-R3 và các diagram liên quan theo góp ý mentor.
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Đo chi phí AI và lưu trữ trên tài liệu thực tế | Minh, Sang | 2026-07-05 | Ghi nhận input, output, token, dung lượng và chi phí.
2 | Rà soát Use Case Upload, Question Bank và Practice | Đức | 2026-07-05 | Làm rõ actor, quota câu hỏi và luồng Student.
3 | Tiếp tục Auth Backend và prototype đăng nhập | Hoàng Anh, Hưng | 2026-07-05 | Chuẩn bị chức năng có thể tích hợp và demo.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Chốt mốc đánh giá chi phí và chất lượng AI | Mentor | 2026-06-24 | W8 có số liệu chi phí sơ bộ; W10 có độ chính xác, token và tính khả thi.

## W8
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <29/06/2026-05/07/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Thực nghiệm chi phí xử lý một giáo trình | Minh | In Progress | Ghi nhận input/output, số câu hỏi, token đầu vào/đầu ra và tổng chi phí.
2 | Hạch toán chi phí theo Actor và nghiệp vụ | Đức, Minh | In Progress | Tách Admin AI, Student Upload, Generation, AI Mentor, Embedding và Storage.
3 | Thiết kế Question Bank cá nhân cho Student | Sang, Đức | In Progress | Gắn bank với Student, tách bank chung và xác định vòng đời dữ liệu.
4 | Xác định quota câu hỏi cho mỗi Question Bank | Minh, Đức | In Progress | Giới hạn theo số trang, chunk, chủ đề, độ khó và chi phí xử lý.
5 | Cập nhật Use Case Upload, Generate và Practice | Đức | Completed | Làm rõ actor, số câu, quyền tạo bank và luồng tạo bài luyện tập.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Chưa đủ dữ liệu thực nghiệm để hạch toán chi phí chính xác. | Minh | In Progress | Bổ sung tài liệu thực tế và lưu số liệu theo từng bước xử lý.
2 | Question Bank cá nhân chưa có giới hạn và vòng đời rõ ràng. | Đức | In Progress | Bổ sung Business Rule về số bank, số câu và quyền truy cập.
3 | Nguy cơ phát triển nhiều tính năng khi core flow chưa ổn định. | Hoàng Anh | In Progress | Ưu tiên Upload → Process → Generate → Practice → Grade trước.
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Xây dựng prototype đánh giá bốn chức năng AI | Minh, Sang | 2026-07-12 | Đánh giá tuần tự và lưu kết quả đầu ra của từng bước.
2 | Hoàn thiện Auth, SSO và Database schema | Hoàng Anh | 2026-07-12 | Tạo nền tảng đăng nhập có thể kiểm thử.
3 | Tổng hợp R1-R4 và báo cáo đóng góp thành viên | Đức | 2026-07-12 | Liên kết yêu cầu, thiết kế, tiến độ và bằng chứng.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Ưu tiên các chức năng raw/core trước tính năng mở rộng | Mentor | 2026-07-01 | Hoàn thiện pipeline chính trước Feedback, Rating và các tiện ích nâng cao.

## W9
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <13/07/2026-19/07/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Phát triển Auth, SSO và cập nhật Database schema | Hoàng Anh | In Progress | Bổ sung xác thực, phân quyền và mô hình dữ liệu người dùng.
2 | Khởi tạo giao diện đăng nhập và hồ sơ | Hưng | Completed | Tạo nền tảng React/Vite và màn hình cơ bản để tích hợp Auth.
3 | Xây dựng khung đánh giá bốn chức năng AI | Minh, Sang | In Progress | Đánh giá Bank Admin, đề Student, chấm PE và lộ trình học theo thứ tự.
4 | Xác định tiêu chí chất lượng AI | Minh, Đức | In Progress | Đặt mục tiêu độ chính xác trên 90% và yêu cầu so sánh nhiều model.
5 | Đồng bộ R1-R4 và phân công công việc | Đức, Hoàng Anh | Completed | Làm rõ phần thiết kế, code, test và người chịu trách nhiệm.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Chưa có prototype AI hoàn chỉnh để demo. | Minh | Pending | Ưu tiên pipeline tối thiểu và bộ dữ liệu đánh giá trong W10.
2 | Chưa có số liệu chứng minh độ chính xác trên 90%. | Minh | Pending | Đánh giá trên nhiều model với cùng bộ câu hỏi và tiêu chí.
3 | Tiến độ sản phẩm chưa tương xứng với thời gian đã thực hiện. | Hoàng Anh | In Progress | Chia module cụ thể và báo cáo bằng output/commit thay vì mô tả chung.
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Xây dựng Document ingestion và Judge0 skeleton | Hoàng Anh | 2026-07-19 | Tạo API nền tảng cho tài liệu và luyện tập PE.
2 | Triển khai Admin, Analytics và Student Exam FE | Hưng, Sang | 2026-07-19 | Tạo các luồng giao diện có thể trình diễn.
3 | Dựng AI embedding, retrieval và generation | Minh | 2026-07-19 | Tạo pipeline thô và logging phục vụ đánh giá.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Yêu cầu chuyển từ chỉnh tài liệu sang sản phẩm có thể demo | Mentor | 2026-07-08 | Mỗi thành viên phải báo cáo rõ việc đã thiết kế, code và kiểm thử.

## W10
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <20/07/2026-26/07/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Xây dựng Course, Document ingestion và Judge0 skeleton | Hoàng Anh | In Progress | Tạo nền tảng tiếp nhận tài liệu, khóa học và chấm PE.
2 | Phát triển Admin, Analytics và Student Exam FE | Hưng, Sang | Completed | Hoàn thiện các màn hình quản trị, thống kê và luồng làm bài Student.
3 | Dựng AI embedding, retrieval và generation | Minh | In Progress | Khởi tạo runtime AI, logging và pipeline sinh câu hỏi.
4 | Mô tả lại end-to-end data flow trong R2-R3 | Đức | In Progress | Mô tả Input, Rule, Processing, Output và dữ liệu trung gian từng bước.
5 | Thiết kế test pipeline File đến Question Bank | Minh, Đức | In Progress | Kiểm tra Extraction, Embedding, Chunk, Tag, Token, câu hợp lệ và chi phí.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Thử nghiệm hiện tại chủ yếu dùng tài liệu nhỏ. | Minh | Pending | Bổ sung file nhỏ, trung bình, lớn, nhiều trang và nhiều hình ảnh.
2 | Report mới liệt kê feature, chưa mô tả đường đi dữ liệu. | Đức | In Progress | Làm lại R3 và đồng bộ R2 theo end-to-end flow.
3 | Chưa có cấu hình hạ tầng cho Performance Test. | Hoàng Anh | Pending | Ghi nhận CPU, RAM, network, database, file, chunk, token và thời gian.
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Hardening retrieval, chống trùng và bổ sung test | Minh | 2026-07-26 | Cải thiện truy xuất theo chương, fingerprint và smoke test.
2 | Tích hợp AI generation FE và Practice Library | Hưng, Sang | 2026-07-26 | Hoàn thiện luồng tạo đề và luyện tập trên giao diện.
3 | Cập nhật R4 và chuẩn bị traceability cho R5 | Đức | 2026-07-26 | Đồng bộ thiết kế với API và module đã triển khai.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Report phải mô tả luồng nghiệp vụ thay vì chỉ liệt kê chức năng | Mentor | 2026-07-15 | Liên kết Actor, Use Case, Business Rule, Data Flow, Database và AI Pipeline.

## W11
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <27/07/2026-02/08/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Bổ sung chapter-aware retrieval và test | Minh | Completed | Cải thiện truy xuất theo chương và bổ sung kiểm thử liên quan.
2 | Hardening AI, fingerprint và chống trùng | Minh | Completed | Bổ sung duplicate check, smoke test và cơ chế ổn định pipeline.
3 | Phát triển Practice Library cho Student | Sang | Completed | Hoàn thiện luồng thư viện luyện tập phía Frontend.
4 | Tích hợp AI generation FE và hướng dẫn BYOS | Hưng | Completed | Kết nối giao diện sinh câu hỏi và cấu hình AI provider.
5 | Cập nhật R4/SDS và chuẩn bị R5 | Đức | In Progress | Đồng bộ kiến trúc, API/AI flow và ma trận traceability với code.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | AI provider và rule artifact chưa hoàn toàn DB-first. | Sang, Minh | In Progress | Chuyển cấu hình/rule sang database và bổ sung migration.
2 | Judge0 chưa có đủ reliability test end-to-end. | Hoàng Anh | In Progress | Bổ sung retry, timeout, integration test và kiểm thử hồi quy.
3 | Performance và chi phí chưa bao phủ tải lớn. | Minh | Pending | Gắn logging/billing với tài liệu lớn và tải đồng thời.
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Hoàn thiện DB-first AI, billing và migration | Sang, Minh | 2026-08-02 | Lưu rule/artifact, ghi chi phí và chuẩn hóa schema.
2 | Hardening Judge0 và mở rộng bộ test | Hoàng Anh | 2026-08-02 | Tăng độ ổn định chấm PE và kiểm thử lỗi.
3 | Hoàn thiện R5 và đồng bộ R1-R5 | Đức | 2026-08-02 | Cập nhật test case, traceability và kết quả thực hiện.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Không tổ chức cuộc họp mentor trong W11 | Hoàng Anh | 2026-07-26 | Nhóm bám action item W10 và tập trung hardening, test, code và tài liệu.

## W12
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <3/08/2026-9/08/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Hardening Judge0 và kiểm tra Run Custom | Hoàng Anh | Completed | Làm rõ Custom Input/Output, tách Custom Run khỏi chấm chính thức và mở rộng test.
2 | Phát triển AI billing, wallet, PayOS và migration | Sang | In Progress | Ghi nhận chi phí AI, ví/nạp tiền, thanh toán và chuẩn hóa dữ liệu.
3 | Hoàn thiện Admin AI CRUD và AI generation FE | Hưng, Minh | Completed | Đồng bộ giao diện quản trị AI và luồng sinh câu hỏi DB-first.
4 | Cập nhật quota tài liệu, gói tài khoản và R1-R5 | Đức | Completed | Bổ sung giới hạn từ, trang, lượt upload, số tài liệu và số lần dùng AI.
5 | Nghiên cứu AI Local, code quality và Semantic Similarity | Minh, Sang | In Progress | Đánh giá khả thi AI Local, PE code review và chống trùng câu hỏi FE.
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Quota tài liệu chưa được thực thi đầy đủ trên hệ thống. | Đức, Hoàng Anh | Pending | Áp dụng quota theo gói và kiểm thử nhiều người dùng đồng thời.
2 | Chấm PE vẫn chủ yếu dựa trên Black-box Testing. | Hoàng Anh, Minh | Pending | Nghiên cứu Agent đánh giá logic, cấu trúc, convention và tối ưu code.
3 | Chưa chốt ngưỡng Semantic Similarity cho câu hỏi FE. | Minh, Sang | In Progress | Đo precision/recall để chọn ngưỡng Accept, Reject hoặc Regenerate.
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Triển khai quota upload và giới hạn theo gói | Hoàng Anh, Sang | 2026-08-09 | Giới hạn dung lượng, trang, từ, lượt upload và số tài liệu.
2 | Prototype PE code quality và Semantic Similarity | Minh, Hưng | 2026-08-09 | Đánh giá chất lượng code và phát hiện câu hỏi trùng nghĩa.
3 | Đánh giá AI Local và cập nhật R5 | Minh, Đức | 2026-08-09 | So sánh phần cứng, tốc độ, độ chính xác, chi phí và khả năng vận hành.
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Rà soát kiểm soát tài nguyên, PE grading và chất lượng câu hỏi FE | Mentor | 2026-08-06 | Ưu tiên quota, account package, Run Custom, code quality và Semantic Similarity.

## W13
PROJECT REPORT
Group | G26
Week | <10/08/2026-16/08/2026>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | System test | Sang, Hưng | Pending | Nếu như có link nộp lại vào t3/t4 thì ưu tiên làm phần này trước
2 | Unit test | Hoàng Anh, Minh | In Progress | Tối t3
3 | Intergration test | Hoàng Anh | In Progress | *Chờ confirm của thầy.
4 | Làm slide thuyết trình theo thứ tự report 1,2,3,4,5 | Đức | Pending | Tối t5
5 | Chỉnh sửa code chức năng coding practice, dashboard, analytic | Hưng, Sang, Đức | In Progress | Deadline: Tối t3 Cập nhật tiến độ: - Sửa lại flow các luồng - Sửa lại giao diện trường practice, setup - Thiết kế màn hình analytic - Chức năng analytic - Sửa lại giao diện Dashboard
6 | Chỉnh sửa lại giao diện và mapping với phần function req trong report 3 | Đức, Sang, Hưng | In Progress | tối t5
7 | Tìm hiểu phương án nâng cấp hệ thống lên đa luồng để tối ưu hiệu năng khi người dùng request ai function | Minh | In Progress | Cn
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1
2
3
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Triển khai nâng cấp hệ thông
2 | Deploy, mua hosting
3
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1